## Feuil1
Mécanique
Electronique
Algorithmique
Programmation |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5
|  | Début du projet | [20 empty] | Fin du projet
| Tache à accomplir | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28
Prise en main solidworks | bar: 2021-04-12
Réalisation support moteur | bar: 2021-04-12 to 2021-04-15
Réalisation pièce de liaison | bar: 2021-04-13 to 2021-04-20
Installer les TOOLSKITS myRIO | bar: 2021-04-14 to 2021-04-15
Tester le programme solver LabView existant | bar: 2021-04-15
Récupérer une image avec NI Vision | bar: 2021-04-15
Identifier les parties du code à exploiter pour réaliser votre code "solver rubik" | bar: 2021-04-15
Utiliser NI vision pour récupérer les paramètres colorimétrique de zones prédéfinies dans une images | bar: 2021-04-15 to 2021-04-19
Réalisation pièces support caméras | bar: 2021-04-15 to 2021-04-20
Encodeur rotatif | bar: 2021-04-15 to 2021-04-21
Analyser la structure du programme solver pour identifier les inputs/outputs | bar: 2021-04-15 to 2021-04-22
Pilotage 1 moteur | bar: 2021-04-19 to 2021-04-23
Mouvement un moteur couple au rubik | bar: 2021-04-21 to 2021-05-10
Réalisation carte interface électronique | bar: 2021-04-22 to 2021-05-12
Architecturer le programme LabView | bar: 2021-04-23 to 2021-05-11
Architecture de programmation | bar: 2021-05-11 to 2021-05-18
Validation carte avec les 6 moteurs | bar: 2021-05-11 to 2021-05-18
Valider les tests aux limites | bar: 2021-05-17 to 2021-05-19
Phase d'initialisation pour une caméra | bar: 2021-04-20 to 2021-05-19
Pilotage 1 moteur | bar: 2021-05-11 to 2021-05-19
Parallélisation du code pour 4 caméras | bar: 2021-05-17 to 2021-05-19
Pilotage 6 moteurs | bar: 2021-05-18 to 2021-05-19
Face avant | bar: 2021-05-19 to 2021-05-20
Accueil | bar: 2021-05-19 to 2021-05-20
Mélangeur | bar: 2021-05-19 to 2021-05-26
Solver | bar: 2021-05-19 to 2021-05-26
Préparation présentation+presentation | bar: 2021-05-27 to 2021-05-28
Eclairage faces ?
Pieces blocage moteur ?